## Лист1
Форма 21
к Правилам формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 2022 г.
ГКП "Астана су арнасы"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), отвод и очистка сточных вод, подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)
второй год инвестиционной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г. (утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Нур-Султан от 19 ноября 2020 года №63-ОД и согласован Руководителем Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан от 18 ноября 2020 года; корректировка - приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Астана от 26 декабря 2022 года № 122-ОД
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта с показателями, утверждеными инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденой инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы ) | план | факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
ПРОЕКТ 1 ЗАМЕНА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КНС
1.1. | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 69 766 тыс.м3, факт - 81 219 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 61 883 тыс.м3, факт - 72 776 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 12 142 тыс.м3, факт - 12 954 тыс.м3 г. Астана | КНС №87 (р-н Есиль) | шт. | 4 | 4 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 78640 | 78640 | 0 | исполнено | 78640 | [5 empty] | водоснабж- 41,2 водоотведение- 40,5 | водоснабж- 41,1 водоотведение- 40,5 | 16.8 | 16.8 | 340 | 324
1.2. |  | КНС №57 (р-н Алматы) | шт. | 2 | 2 |  | 10769.58 | 10769.58 | 0 |  | 10769.58
1.3. |  | КНС №5 (р-н Алматы) | шт. | 3 | 3 |  | 43017.21 | 43017.21 | 0 |  | 43017.21
1.4. |  | КНС №166 (р-н Есиль) | шт. | 2 | 2 |  | 8063.65 | 8063.65 | 0 |  | 8063.65
1.5. |  | КНС №105 (р-н Сарыарка) | шт. | 2 | 2 |  | 10930.48 | 10930.48 | 0 |  | 10930.48
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 151420.92 | 151420.92 | 0 |  | 151420.92 |  | - | -
|  | в т.ч.: на водоотведение |  |  |  |  | 151420.92 | 151420.92 | 0 | 0 | 151420.92
ПРОЕКТ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА
2 | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 69 766 тыс.м3, факт - 81 219 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 61 883 тыс.м3, факт - 72 776 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 12 142 тыс.м3, факт - 12 954 тыс.м3 г. Астана | СМР сети водопровода |  | 1.68 | 1.68 |  | 176762.04 | 176761.44 | -0.6 |  | 176761.44
2.1 |  | РАЙОН АЛМАТЫ |  | 0.23 | 0.23 | 01.01.2022- 31.12.2022 | 16848.8 | 16848.8 | 0 | исполнено. По фактически выполненным работам | 16848.8 |  | - | - |  |  | водоснабж- 41,2 водоотведение- 40,5 | водоснабж- 41,1 водоотведение- 40,5 | 16.8 | 16.8 | 340 | 324
2.1.1 |  | Реконструкция сетей водопровода D=200мм от ул. Сатбаева 11а до ул. Сатбаева 11/1 | км | 0.23 | 0.23 |  | 16848.8 | 16848.8 | 0 |  | 294274.86 |  | - | -
2.2 |  | РАЙОН САРЫАРКА |  | 1.45 | 1.45 |  | 159913.24 | 159912.64 | -0.6 |  | 159912.64 |  | - | -
2.2.1 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм на территории технопарка | км | 1.3 | 1.3 |  | 119494.86 | 119494.86 | 0 |  | 119494.86 |  | - | -
2.2.2 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм ул. Карасай Батыра, 15 в квартал до ул. Буланты 4 | км | 0.03 | 0.03 |  | 4538.3 | 4538.3 | 0 |  | 4538.3
2.2.3 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм от ул. Сейфуллина через школу № 35 с выходом на ул. Кумисбекова | км | 0.04 | 0.04 |  | 10329.66 | 10329.06 | -0.6 |  | 10329.06
2.2.4 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм ул. Карасай Батыра, 25 в квартал до ул. Конституции, 12/1 | км | 0.03 | 0.03 |  | 7300.59 | 7300.59 | 0 |  | 8482.48
2.2.5 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм от пр. Богенбай батыра, 34 в квартал | км | 0.02 | 0.02 |  | 8482.48 | 8482.48 | 0 |  | 8482.48
2.2.6 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм, 150мм по ул.Суворова, ул.Конституции ( от ул. Конституции до ул. Дулатова д.25/27) | км | 0.03 | 0.03 |  | 9767.35 | 9767.35 | 0 |  | 9767.35
2.3. |  | Разработка ПИР сетей районов Алматы и Байконыр |  |  |  |  | 54837.87 | 54837.87 | 0 |  | 54837.87 |  | - | -
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 2 |  |  |  |  | 231599.91 | 231599.31 | -0.6 |  | 231599.31 |  | - | -
|  | в т.ч.: на водоснабжение |  | 1.68 | 1.68 |  | 231599.91 | 231599.31 | -0.6 |  | 231599.31
ПРОЕКТ 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1 | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 69 766 тыс.м3, факт - 81 219 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 61 883 тыс.м3, факт - 72 776 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 12 142 тыс.м3, факт - 12 954 тыс.м3 г. Астана | Насосно-фильтровальная станция |  |  |  | 01.01.2022- 31.12.2022 | 301703.3 | 301703.3 | 0 | исполнено | 301703.3 |  | - | - |  |  | водоснабж- 41,2 водоотведение- 40,5 | водоснабж- 41,1 водоотведение- 40,5 | 16.9 | 16.8 | 340 | 324
3.1.1 |  | Дисковый затвор д-800 мм с двойным эксцентриком (редуктор с фланцем и с электроприводом) | шт. | 4 | 4 |  | 28800 | 28800 | 0 |  | 28800
3.1.2 |  | Дисковый затвор д-600 мм с двойным эксцентриком на системе фильтрации | шт. | 1 | 1 |  | 3028.3 | 3028.3 | 0 |  | 3028.3
3.1.3 |  | Электролизная установка хлорирования (производство гипохлорита натрия) | шт. | 1 | 1 |  | 238000 | 238000 | 0 |  | 238000
3.1.4 |  | Промышленный кондиционер производительностью 10000м3/час | шт. | 1 | 1 |  | 31875 | 31875 | 0 |  | 31875
3.2 |  | Участок бестраншейных технологий |  |  |  |  | 35680 | 35680 | 0 |  | 35680
3.2.1 |  | Буровая установка колодцового типа | шт. | 1 | 1 |  | 25380 | 25380 | 0 |  | 25380
3.2.2 |  | Станция гидровлическая в комплекте с погружным гидравлическим насосом | шт. | 2 | 2 |  | 10300 | 10300 | 0 |  | 10300
3.3 |  | Служба диагностики сетей / Служба сбыта |  |  |  |  | 21010 | 21010 | 0 |  | 21010
3.3.1 |  | Переносной ультразвуковой расходомер | шт. | 4 | 4 |  | 21010 | 21010 | 0 |  | 21010
3.4 |  | Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  | 86378.59 | 86178.59 | -200 |  | 86178.59
3.4.1 |  | Насосные агрегаты для аэрируемой песколовки и радиального отстойника | шт. | 2 | 2 |  | 13378.97 | 13378.97 | 0 | исполнено | 13378.97
3.4.2 |  | Датчики по определению содержания кислорода, аммонийного и нитратного азота | шт. | 4 | 4 |  | 6999.62 | 6999.62 | 0 |  | 6999.62
3.4.3 |  | Замена оборудования ультрафиолетового обеззараживания | комплект | 1 | 1 |  | 66000 | 65800 | -200 | исполнено. Экономия по результатам процедур ГЗ | 65800
3.5 |  | Служба ОТиТБ |  |  |  |  | 12705 | 12705 | 0 | исполнено | 12705
3.5.1 |  | Переносные газоанализаторы | шт. | 7 | 7 |  | 12705 | 12705 | 0 |  | 12705
3.6. |  | Служба водоснабжения |  |  |  |  | 30217.09 | 30217.09 | 0 |  | 30217.09
3.6.1 |  | Пожарные гидранты | шт. | 44 | 44 |  | 30217.09 | 30217.09 | 0 |  | 30217.09
3.7. |  | Отдел автоматизированных систем и информационных технологий |  |  |  |  | 58675 | 58675 | 0 |  | 58675
3.7.1 |  | Модернизация информационно-коммуникационных технологий и обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  | 58675 | 58675 | 0 |  | 58675
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 3 |  |  |  |  | 546368.98 | 546168.98 | -200 |  | 546168.98
|  | в т.ч.: на водоснабжение |  |  |  |  | 386177.783 | 386177.783 | 0 |  | 386177.783
|  | на водоотведение |  |  |  |  | 145359.9863 | 145159.9863 | -200 |  | 145159.9863
|  | на водоснабжение (техвода) |  |  |  |  | 14831.2107 | 14831.2107 | 0 |  | 14831.2107
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 929389.81 | 929189.21 | -200.6 |  | 929189.21
|  | в т.ч.: на водоснабжение |  |  |  |  | 617777.693 | 617777.093 | -0.6 |  | 617777.093
|  | на водоотведение |  |  |  |  | 296780.9064 | 296580.9064 | -200 |  | 296580.9064
|  | на водоснабжение (техвода) |  |  |  |  | 14831.2107 | 14831.2107 | 0 |  | 14831.2107