## Лист1
Форма 21
к Правилам формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
ГКП "Астана су арнасы"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), отвод и очистка сточных вод
инвестиционная программа ГКП "Астана су арнасы"на 2018 год "Нурлы-Жол". (утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Астана от 27 декабря 2018 года №186-ОД и согласован Руководителем Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны; корректировка приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Астана от 01 марта 2019 года № 16-ОД )
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта с показателями, утверждеными инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденой инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы ) |  | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1.2 | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | Реконструкция сетей водоснабжения по району Сарыарка в г.Астане | км | 17.53 | 13.53 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |  | 984186.61 | 488002.0857 | -496184.5243 |  |  |  |  | 488002.0857 |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
1.2.1 |  | Реконструкция сетей водопровода в квартале ул.Карасай батыра, Конституции, Мичурина д.150 | км | 0.09 | 0 |  |  | 15784.02 | 9871.6277 | -5912.3923 | 1) Экономия по результатам конкурсных процедур 2) Недобросовестными подрядчиками не реализованы СМР согласно графику к договору. 3) Неиспользованные денежные средства в соответствие с кредитным договором возвращены в бюджет |  |  |  | 9871.6277
1.2.2 |  | Реконструкция сетей водопровода в квартале ул.Карасай батыра, Конституции, Мичурина d-200 мм | км | 0.72 | 0.451 |  |  | 29740.47 | 15376.1143 | -14364.3557 |  |  |  |  | 15376.1143
1.2.3 |  | Реконструкция сетей водопровода пр. Абая 5/1 | км | 0.2 | 0.2 |  |  | 9712.78 | 7386.6652 | -2326.1148 |  |  |  |  | 7386.6652
1.2.4 |  | Реконструкция сетей водопровода в квартале ул. Московская, Потанина, пр.Победы | км | 0.95 | 0.952 |  |  | 23423.82 | 36966.8429 | 13543.0229 |  |  |  |  | 36966.8429
1.2.5 |  | Реконструкция сетей водопровода СШ №18(от пер.Разина 8) | км | 0.09 | 0.085 |  |  | 4804.47 | 3438.8411 | -1365.6289 |  |  |  |  | 3438.8411
1.2.6 |  | Реконструкция сетей водопровода По ул.Омарова от ул.Бейбитшилик до ул. Желтоксана | км | 0.45 | 0 |  |  | 32282.54 | 0 | -32282.54 |  |  |  |  | 0
1.2.7 |  | Ул.Затаевича 12-16 с выходом на ул.Одинцовых | км | 0.24 | 0.24 |  |  | 12532.82 | 10239.0411 | -2293.7789 |  |  |  |  | 10239.0411
1.2.8 |  | Реконструкция сетей водопровода Ул. Павлодарская, ул. ВРЗ, пер. Путейский | км | 0.94 | 0.841 |  |  | 30931.67 | 16838.8187 | -14092.8512 |  |  |  |  | 16838.8187
1.2.9 |  | Реконструкция сетей водопровода Ул. Димитрова, пер. Разина, от ЖК Махаббат до ул. Московская | км | 0.75 | 0.654 |  |  | 34754.02 | 22222.4464 | -12531.5736 |  |  |  |  | 22222.4464
1.2.10 |  | Реконструкция сетей водопровода Ул. Есенберлина | км | 0.38 | 0 |  |  | 12745.21 | 0 | -12745.21 |  |  |  |  | 0
1.2.11 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Дулатова д. 179/1 до ул. Белякова, 30 | км | 1.02 | 1.016 |  |  | 42847.14 | 35861.9286 | -6985.2114 |  |  |  |  | 35861.9286
1.2.12 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Мухамеджанова, ул. Аманкарагай (Стадионная) (от Конституции до д.24)* | км | 0.69 | 0.686 |  |  | 41185.3 | 21034.2429 | -20151.0571 |  |  |  |  | 21034.2429
1.2.13 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Байсеитова (от ул. Карасай батыра до ул. Вагонная) | км | 1.67 | 1.663 |  |  | 63411.49 | 55770.2964 | -7641.1936 |  |  |  |  | 55770.2964
1.2.14 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Суворова, ул. Конституции (от ул. Конституции до ул. Дулатова, 25,27) | км | 0.54 | 0.508 |  |  | 37792.31 | 17577.2759 | -20215.0341 |  |  |  |  | 17577.2759
1.2.15 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Московская от ул Бекетай до пр.Богенбая) | км | 0.56 | 0.411 |  |  | 30589.44 | 17285.7982 | -13303.6418 |  |  |  |  | 17285.7982
1.2.16 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Сарыбулакская (от Богенбай до Целинная д.23) | км | 0.84 | 0.665 |  |  | 27925.89 | 20367.9643 | -7557.9257 |  |  |  |  | 20367.9643
1.2.17 |  | Реконструкция сетей водопровода от ул. Сейфуллина ч-з шк №35 с выходом на ул Кумисбекова | км | 0.48 | 0.4796 |  |  | 31955.33 | 17142.6321 | -14812.6979 |  |  |  |  | 17142.6321
1.2.18 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Рыскулова, ул.Бокейхана до ул. Бейбитшилик и ул. Бейбитшилик от ул. Рыскулова до ул. Кенесары | км | 0.42 | 0 |  |  | 38587.6 | 0 | -38587.6 |  |  |  |  | 0
1.2.19 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Омарова от ул.Бейбитшилик до ул. Ауезова | км | 0.23 | 0.21 |  |  | 13807.82 | 5419.0902 | -8388.7298 |  |  |  |  | 5419.0902
1.2.20 |  | Реконструкция сетей водопровода от ул. Карасай батыра д.15 в квартале до Буланты 4 | км | 0.17 | 0.165 |  |  | 14189.39 | 6476.1652 | -7713.2248 |  |  |  |  | 6476.1652
1.2.21 |  | Реконструкция сетей водопровода по ул.Иманова | км | 0.17 | 0 |  |  | 27593.45 | 0 | -27593.45 |  |  |  |  | 0
1.2.22 |  | Реконструкция сетей водопровода Дворца школьников | км | 0.3 | 0 |  |  | 22808.47 | 0 | -22808.47 |  |  |  |  | 0
1.2.23 |  | Реконструкция сетей водопровода от пр. Богенбай батыра д.33-35 | км | 0.07 | 0.069 |  |  | 6977.42 | 5780.9446 | -1196.4754 |  |  |  |  | 5780.9446
1.2.24 |  | Реконструкция сетей водопровода Д=200мм Акан серы (от ул. Окжетпес до ул. Дулатова | км | 0.38 | 0.35 |  |  | 28396.5 | 12080.1777 | -16316.3223 |  |  |  |  | 12080.1777
1.2.25 |  | Реконструкция сетей водопровода пр. Богембая 34 в квартал | км | 0.3 | 0.294 |  |  | 22430.01 | 11259.0911 | -11170.9189 |  |  |  |  | 11259.0911
1.2.26 |  | Реконструкция сетей водопровода ул. Карасай батыра 25 в квартал до ул. Конституции 12/1 | км | 0.37 | 0.339 |  |  | 24181.01 | 11892.2562 | -12288.7537 |  |  |  |  | 11892.2562
1.2.27 |  | Технопарк | км | 4.55 | 3.2514 |  |  | 287573.58 | 121026.375 | -166547.205 |  |  |  |  | 121026.375
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР | [5 empty] | 12277 | 5900.52 | -6376.48 |  |  |  |  | 5900.52
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР | [5 empty] | 2945.08 | 786.93 | -2158.15 |  |  |  |  | 786.93
инвестиционная программа ГКП "Астана су арнасы"на 2019 год "Нурлы-Жол". (утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Нур-Султан от 09 января 2020 года №1-ОД и согласован Руководителем Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан; корректировка приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Нур-Султан от 18 марта 2020 года № 21-ОД )
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта с показателями, утверждеными инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденой инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы ) |  | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | 343 | факт текущего года
1.1 | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | Реконструкция сетей водопровода в городе Астане (район Алматы) | км | 4.525 | 4.105 |  |  | 437299.2471 | 437056.9355 | -242.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437056.9355 |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
1.2.1 |  | ул. Куйши Дина от ул. Тауелсиздик до ул. Жирентаева | км | 1.08 | 1.08 |  |  | 53815.1607 | 53815.158 | -0.0026786 | 1) В 2019 году СМР выполнены частично 2) В рамках кредитного договора работы будут продолжены с новым подрядчиком |  |  |  | 53815.158
1.2.2 |  | НФС доЕНУ по ул. Можайского. 2 нитки | км | 1.029 | 1.029 |  |  | 291975.1607 | 291975.1616 | 0.00089286 |  |  |  |  | 291975.1616
1.2.3 |  | ул. Маркова 1 до ул. Бестобе 19/1 | км | 0.356 | 0.356 |  |  | 15637.2411 | 15637.2402 | -0.00089286 |  |  |  |  | 15637.2402
1.2.4 |  | ул. Маркова | км | 0.18 | 0.18 |  |  | 1370.1339 | 1370.1339 | 0 |  |  |  |  | 1370.1339
1.2.5 |  | ул. ВНС ж.м. Промышленный до ул. Шалкоде 3 | км | 0.14 | 0.14 |  |  | 4879.9286 | 4879.9286 | 0 |  |  |  |  | 4879.9286
1.2.6 |  | ул. Экибастуз до ул. Маяковского 3 А | км | 0.13 | 0.13 |  |  | 4949.2857 | 4949.29 | 0.0042857 |  |  |  |  | 4949.29
1.2.7 |  | ул. Вокзальная (ж.м. Железнодорожный) | км | 0.42 | 0 |  |  | 15601.39 | 15601.391 | 0.001 |  |  |  |  | 15601.391
1.2.8 |  | ул. Маяковского, Керегетас, Аубакирова, Горького | км | 0.83 | 0.83 |  |  | 31428.9464 | 31428.9482 | 0.0017857 |  |  |  |  | 31428.9482
1.2.9 |  | ж.м. Мичурино от ул. Колсай 8 до ул. Жагажай 2 | км | 0.18 | 0.18 |  |  | 7988.3839 | 7988.3848 | 0.00089286 |  |  |  |  | 7988.3848
1.2.10 |  | ж.м. Мичурино от ул. Нурлыжол 10 до ул. Кентубек 2/3 | км | 0.18 | 0.18 |  |  | 5756.0982 | 5756.0991 | 0.00089286 |  |  |  |  | 5756.0991
1.2.11 |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР | [5 empty] | 3263.5625 | 3655.2 | 391.6375 |  |  |  |  | 3655.2
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР | [5 empty] | 633.9554 | 0 | -633.9554
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 437299.2471 | 437056.9355 | -242.3117 |  |  |  |  | 437056.9355
2.1. |  | Реконструкция сетей самотечной канализации по г. Астана районы Алматы и Сарыарка (перенесено на 2020 год) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  | Коллектор по ул.Пушкина, Ташенова от ул. Кенесары до КНС №7 (перенесено на 2020 год) | [12 empty] | 0
2.1.2 |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР (перенесено на 2020 год) | [12 empty] | 0
2.1.3 |  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР (перенесено на 2020 год)
Примечание: отчет о прибылях и убытках предоставляется согласно приложению 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)"
Генеральный директор Зейнұлқабден Т.
Исп. Артамонов В.
Тел. 76-76-06