## Лист1
Форма 21
к Правилам формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 2019 г.
ГКП "Астана су арнасы"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), отвод и очистка сточных вод, подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)
четвертый год инвестиционной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. (утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Астана от 03 сентября 2015 года №126-ОД и согласован Руководителем Управления коммунального хозяйства города Астаны от 10 сентября 2015 года; корректировка - приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Нур-Султан от 26 ноября 2019 года № 20-ОД
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта с показателями, утверждеными инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденой инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы ) |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
ПРОЕКТ 3. ЗАМЕНА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КНС
3.1. | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | КНС №78 (Дом министерств) | шт. | 3 | 3 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |  | 6998 | 6998 | 0 | исполнено |  | 6998 | - | - |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
3.2. |  | КНС №79 (Дом министерств) | шт. | 2 | 2 |  |  | 6998 | 6998 | 0 |  |  | 6998 | - | -
3.3. |  | КНС №80 (Дом министерств) | шт. | 2 | 2 |  |  | 6998 | 6998 | 0 |  |  | 6998 | - | -
3.4. |  | КНС №81 (Дом министерств) | шт. | 3 | 3 |  |  | 6998 | 6998 | 0 |  |  | 6998 | - | -
3.5. |  | КНС №82 (Карталинская 181) | шт. | 2 | 2 |  |  | 5900 | 5900 | 0 |  |  | 5900 | - | -
3.6. |  | КНС №83 (Желтоксан 2) | шт. | 2 | 2 |  |  | 11400 | 11400 | 0 |  |  | 11400 | - | -
3.7. |  | КНС №84 (школа на Карталинской) | шт. | 2 | 2 |  |  | 3940 | 3940 | 0 |  |  | 3940 | - | -
|  | ИТОГО | [5 empty] | 49232 | 49232 | 0 |  |  | 49232 | - | -
ПРОЕКТ 4. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
4.1. | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | СМР сети канализации | км | 2.153 | 2.098 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |  | 512847.53 | 477418.11 | -35429.42 |  |  | 477418.11 | - | - |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
4.1.1. |  | САМОТЕЧНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (МЕТОД САНАЦИИ) | км | 1.843 | 1.788 |  |  | 481212.6 | 472206.41 | -9006.19 |  |  | 472206.41 | - | -
4.1.1.1. |  | коллектор по ул. Пушкина, от ул.Спецмонтажной до КНС № 4 d=1000 мм (перенесено на 2020 год) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | исполнение перенесено на 2020 год в связи с обстоятельствами независящими от субъекта естественных монополий |  | 0
4.1.1.2. |  | по ул. Егемен Казахстан от пр. Абая до ул. Жиенкуловой d=600 мм | км | 0.886 | 0.886 |  |  | 160920.39 | 160920.39 | 0 | исполнено |  | 160920.39
4.1.1.3. |  | Коллектор по ул.Куйши Дина от ул. Мирзояна по пр. Тауелсиздик d=600 мм (завершение) (Перенесено с 2018) | км | 0.463 | 0.408 |  |  | 81134.2 | 72128.01 | -9006.19 | исполнено. Экономия в связи с исключением участка |  | 72128.01
4.1.1.4. |  | Самотечный коллектор от ул. Г.Алиева до ул. Ташенова Д-1000 мм (Перенесено с 2018) | км | 0.434 | 0.434 |  |  | 203359.57 | 203359.57 | 0 | исполнено |  | 203359.57
4.1.1.5. |  | Самотечный коллектор от ул. Г.Алиева до ул. Ташенова Д-1000 мм (завершение) | км | 0.06 | 0.06 |  |  | 35798.44 | 35798.44 | 0 | исполнено |  | 35798.44
|  | РАЙОН САРЫАРКА |  | 0.31 | 0.31 |  |  | 31634.93 | 5211.7 | -26423.23 |  |  | 5211.7 | - | -
4.1.2.1. |  | коллектор от КНС№2 по ул. Мухамеджанова до ул. Затаевича d=300 мм | км | 0.31 | 0.31 |  |  | 31634.93 | 5211.7 | -26423.23 | исполнено. Экономия в связи с исключением объема работ и изменением метода |  | 5211.7
|  | ИТОГО |  | 2.153 | 2.098 |  |  | 512847.53 | 477418.11 | -35429.42 |  |  | 477418.11
ПРОЕКТ 5. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА
5.1. | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | СМР сети водопровода | км | 8.124 | 8.124 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |  | 584543.12 | 610848.61 | 26305.49 |  |  | 26305.49 | - | - |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
5.1.1. |  | РАЙОН АЛМАТЫ |  | 6.954 | 6.954 |  |  | 519253.38 | 546472.32 | 27218.94 |  |  | 27218.94 | - | -
5.1.1.1. |  | от ул.Мунайтпасова до ул.Абылай-Хана 6/5,8/1 d=150 мм | км | 0.4 | 0.4 |  |  | 13022.49 | 13022.49 | 0 | исполнено |  | 0 | - | -
5.1.1.2. |  | от ул.Жирентаева 16 до ул.Петрова 14 d=150 мм | км | 0.3 | 0.3 |  |  | 12437.82 | 12437.82 | 0 | исполнено |  | 0 | - | -
5.1.1.3. |  | по ул. Фурманова от пр. Богенбая до ул. Пушкина (5-2, 5-3) | км | 0.12 | 0.12 |  |  | 139017.85 | 166854.9 | 27837.05 | исполнено. Превышение по результатам заключенного договора. За счет экономии по спецтехники и оборудования |  | 27837.05 | - | -
5.1.1.4. |  | по ул. Фурманова от пр. Богенбая до ул. Пушкина Д=500мм (5-1) (Перенесено с 2018) | км | 0.57 | 0.57 |  |  | 74230.2 | 74230.2 | 0 | исполнено |  | 0
5.1.1.5. |  | ул.Жирентаева от ул.Мунайтпасова до ул.Петрова Д=250 мм | км | 0.66 | 0.66 |  |  | 31151.06 | 31151.06 | 0 | исполнено |  | 0
5.1.1.6. |  | Реконструкция сетей технического водопровода d=400 мм | км | 3.3 | 3.3 |  |  | 175772.34 | 175772.34 | 0 | исполнено |  | 0
5.1.1.7. |  | от ул.Жумабаева, д.3 до ул.Жумабаева, д.3/1 Д=225 мм | км | 0.088 | 0.088 |  |  | 6088.31 | 6088.31 | 0 | исполнено |  | 0
5.1.1.8. |  | от ул.Мунайтпасова до ул.Мунайтпасова, д.18/2 Д=225 мм | км | 0.13 | 0.13 |  |  | 6350.57 | 6350.57 | 0 | исполнено |  | 0
5.1.1.9. |  | по ул. Майлина до ул. Майлина 7/2 Д=200 мм | км | 0.092 | 0.092 |  |  | 6591.31 | 6591.31 | 0 | исполнено |  | 0
5.1.1.10. |  | по ул. Глинки Д=100 мм | км | 0.517 | 0.517 |  |  | 24198.66 | 23580.55 | -618.11 | исполнено. Экономия в связи с исключением объема работ |  | -618.11
5.1.1.11. |  | от ул.Полевой, д.2/3 до ул.Ташенова, д.19 Д=225 мм | км | 0.181 | 0.181 |  |  | 8220.85 | 8220.85 | 0 | исполнено |  | 0 | - | -
5.1.1.12. |  | по ул. Торайгырова, Омарова от ул.Сейфуллина до ул.Абая, Д=315 мм | км | 0.596 | 0.596 |  |  | 22171.92 | 22171.92 | 0 | исполнено |  | 0 | - | -
5.1.2. |  | РАЙОН САРЫАРКА |  | 1.17 | 1.17 |  |  | 65289.74 | 64376.29 | -913.45 |  |  | -913.45 | - | -
|  | п.Коктал |  | 1.17 | 1.17 |  |  | 65289.74 | 64376.29 | -913.45 |  |  | -913.45
5.1.2.1. |  | по ул. Дулатова от ул. Байсековой до ул. Байсеитовой, Д-200 мм. | км | 0.48 | 0.48 |  |  | 32789.52 | 32094.54 | -694.98 | исполнено. Экономия в связи с исключением объема работ |  | -694.98 | - | -
5.1.2.2. |  | Шонанулы 39, 41, 43-47 d=200 мм | км | 0.36 | 0.36 |  |  | 8534.66 | 8534.66 | 0 | исполнено |  | 0 | - | -
5.1.23. |  | по ул. Карталинская от ул. Новой до ул. Дулатова | км | 0.33 | 0.33 |  |  | 23965.56 | 23747.09 | -218.47 | исполнено. Экономия в связи с исключением объема работ |  | -218.47
|  | ИТОГО |  | 8.124 | 8.124 |  |  | 584543.12 | 610848.61 | 26305.49 |  |  | 26305.49
ПРОЕКТ 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
6.4. | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | Станция аэрации |  |  |  | 01.01.2019 - 31.12.2019 |  | 214828.97 | 212326.35 | -2502.62 |  |  | 212326.35 | - | - |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
6.4.1. |  | Механическая топка | шт. | 1 | 1 |  |  | 12030 | 12030 | 0 | исполнено |  | 12030 | - | -
6.4.2. |  | Автоматический анализатор ортофосфатного фосфора в воде | шт. | 1 | 1 |  |  | 55585.81 | 55585.81 | 0 | исполнено |  | 55585.81
6.4.3. |  | Модернизация 4-го канала очистки сточных вод на цехе УФО КОС | комплект | 1 | 1 |  |  | 147213.16 | 144710.54 | -2502.62 | исполнено. Экономия по результатам конкурсных процедур |  | 144710.54
6.6. |  | Участок ГНБ | [5 empty] | 57750 | 57750 | 0 |  |  | 57750 | - | -
6.6.1. |  | Установка для замены подземных трубопроводов | шт. | 1 | 1 |  |  | 57750 | 57750 | 0 | исполнено |  | 57750 | - | -
|  | ИТОГО | [5 empty] | 272578.97 | 270076.35 | -2502.62 |  |  | 270076.35
ПРОЕКТ 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ
7.1. | 1) подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) план - 52 153 тыс.м3, факт - 69 968 тыс.м3; 2) отвод и очистка сточных вод план - 50 323 тыс.м3, факт - 62 221 тыс.м3; 3) подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) план - 13 666 тыс.м3, факт - 12 136 тыс.м3 г. Нур-Султан | Экскаватор | шт. | 2 | 2 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |  | 174528 | 149000 | -25528 | исполнено. Экономия по результатам конкурсных процедур |  | 149000 |  |  |  |  | водоснабж- 42 водоотведение- 41 | водоснабж- 41,5 водоотведение- 40,7 | 16.2 | 16.2 | 347 | 343
|  | ИТОГО | [5 empty] | 174528 | 149000 | -25528 |  |  | 149000
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 1593729.62 | 1556575.07 | -37154.55 |  |  | 1556575.07
Примечание: отчет о прибылях и убытках предоставляется согласно приложению 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)"
Генеральный директор Зейнұлқабден Т.
Исп. Артамонов В.
Тел. 76-76-06